## 交易所项目
| 模块 | story | 阶段 | 状态 | 开发人员 | UI完成时间 | 开发计划开始时间 | 开发计划完成时间 | 开发实际完成日期 | 开发完成百分比（%） | 完成情况 | 测试人员 | 测试实际完成日期 | 测试问题情况
需求内容/活动
帐户/身份 | 登录账户 | 登录密码 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13
|  | 手势密码 | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13
|  | 谷歌验证 | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
|  | 短信验证 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
|  | 绑定邮箱 | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-15 | 2019-08-15
|  | 防钓鱼码 | 二期以后
| KYC身份认证 | 级别1 身份证号和姓名（护照号与姓名） | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-15 | 2019-08-15
|  | 级别2 身份证上传 身份证图片信息识别（护照上传，护照识别） | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-15 | 2019-08-15
|  | 级别2 人脸识别 | 二期以后
|  | 级别3 视频录制 | 二期以后
| VIP | VIP等级条件 | 二期以后
|  | VIP等级特权 | 二期以后
资产账户系统 | 资金账户 | 充币 用户钱包资产->平台钱包 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-13 | 2019-08-15
|  | 提币 平台钱包资产->用户钱包 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-15 | 2019-08-17
|  | 用户钱包接口 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19
|  | 平台冷热钱包 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20
|  | BTC接口 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-21 | 2019-08-22
|  | USDT接口 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-23 | 2019-08-27
|  | 节点服务器同步 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-14 | 2019-08-19
|  | 提币审核 | 一期 |  | 李德尧 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28
|  | 总资产折合、各账户汇总 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13
|  | 资产历史记录 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-13 | 2019-08-13
|  | 资金账户相关资产明细，资产划转，资产状态处理 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
| 法币账户 | 收付款设置 银行卡 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
|  | 收付款设置 支付宝 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
|  | 收付款设置 微信 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-16 | 2019-08-16
|  | 资产历史记录 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17
|  | 法币账户相关资产明细，资产划转，资产状态处理 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-18 | 2019-08-20
| 币币账户 | 资产历史记录 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-14 | 2019-08-14
|  | 币币账户相关资产明细，资产划转，资产状态处理 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-15 | 2019-08-17
| 合约账户 | 资产历史记录 | 二期以后
|  | 合约账户相关资产明细，资产划转，资产状态处理 | 二期以后
| beta账户 | 资产历史记录 | 二期以后
|  | beta账户相关资产明细，资产划转，资产状态处理 | 二期以后
| 资金密码 | 资金密码设置，修改 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20
| 交易手续费 | 交易手续费配置，与VIP挂钩 | 二期 |  |  |  | 2019-08-12
| 计价货币 | 人民币 美元 汇率 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17
| 总净资产 | 计算出所有账户总净资产 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17
交易-法币 | 购买 | 购买列表及购买操作 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-20 | 2019-08-21
|  | 对手用户特征 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-21 | 2019-08-21
|  | 对手限制条件 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
|  | 交易元素：货币对、单价、数量/限额、支付手段 | 前期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17
|  | 查看筛选 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23
|  | 购买相关动作：（支付、放币、取消、超时、申诉、短信提醒、时效） | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-27 | 2019-08-27
|  | 黑名单 | 二期以后
|  | 关注 | 二期以后
| 出售 | 同购买相似 | 前期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19
| 广告 | 发布广告（包括撤销） | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28
|  | 发布广告基本条件 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28
|  | 发布广告苛刻认证条件 | 二期以后
|  | 定价方式 - 固定、浮动 | 一期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28
| 订单 | 未完成 | 前期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19
|  | 已完成 | 前期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19
|  | 已取消 | 前期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-19 | 2019-08-19
|  | 异常处理 | 二期
|  | 订单冻结等 | 二期
| 大宗交易 |  | 暂无计划
交易-币币 | 买卖撮合引擎 | 买卖撮合核心算法 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-13 | 2019-08-15
|  | 交易状态处理-已成交，未成交，交易失败，部分成交 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-15 | 2019-08-16
|  | 机器人 - 活跃交易 | 二期
|  | 机器人 - 套利、做市 | 二期
| 每笔订单结算 | 每笔订单结算 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-16 | 2019-08-17
|  | 生成账单 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-17 | 2019-08-17
| 委托列表 | 当前委托 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20
|  | 撤单 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-20 | 2019-08-20
|  | 历史委托 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-21 | 2019-08-21
| 交易下单 | 币对选择与配置 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
|  | 方向、价格、数量 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
|  | 限价交易 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
|  | 市价交易 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-22 | 2019-08-22
|  | 价格小数位数设置 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23
|  | 提示-可用、可买、可卖 | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-23
|  | 手续费 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-19 | 2019-08-28
| 行情 | 基本动态信息 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 价格上下五档 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 最新成交 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 深度 - 挂挡深度 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 深度 - 成交深度 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 图表 - 分时图 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 图表 - K线图 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 图表图形内容增强 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 图表图形查看增强 | 一期 |  | 肖云龙 |  | 2019-08-20 | 2019-08-28
|  | 价格提醒设置 | 二期以后 |  |  |  |  | 2019-08-23
| 杠杆 |  | 暂无计划
交易-合约 | 买卖撮合引擎 | 买卖撮合核心算法 | 二期
|  | 机器人 - 活跃交易 | 二期
|  | 机器人 - 套利、做市 | 二期
|  | 交易状态处理-已成交，未成交，交易失败，部分成交 | 二期
| 每笔订单结算 | 每笔订单结算 | 二期
|  | 生成账单 | 二期
| 保证金配置/杠杆 | 保证金配置/杠杆 | 二期
| 手续费设置 | 手续费 | 二期
| 止损止盈 | 止损止盈 | 二期
| 反手 | 反手 | 二期
| 锁仓 | 锁仓 | 二期
| 强平 | 强平 | 二期
| 行情 | 类似币币 | 二期
| 开仓 | 买卖方式 | 二期
|  | 价格 | 二期
|  | 方向 | 二期
| 平仓 | 类似开仓 | 二期
| 委托 | 委托方式 | 二期
|  | 交易类型 | 二期
|  | 委托下单 | 二期
|  | 委托列表 | 二期
|  | 委托撤单 | 二期
| 持仓 | 持仓列表 | 二期
| 历史委托 | 历史委托列表 | 二期
| 标记价计算 |  | 二期
| 每日结算和分摊 |  | 二期
| 后台每日清算 |  | 二期
| 系统风控 |  | 二期
| 交割合约 |  | 暂无计划
行情页 | 行情页入口 |  | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-28
| 币对分类 |  | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-28
| 自选 |  | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-28
| 具体某个行情图表 |  | 一期 |  | 黄泽涵 |  | 2019-08-23 | 2019-08-28
后台管理 | 数据/参数配置 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 版本管理 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 运营管理 | 统计分析 | 二期以后
|  | 活动 | 二期以后
|  | 社群 | 二期以后
|  | 推广与奖励 | 二期以后
|  | 公告 | 前期 |  | 雷国庆 |  | 2019-08-28 | 2019-08-28
文档/规则 | 新手引导 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 帮助中心 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 币币交易协议 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 法币交易协议 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 合约交易协议 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
多语言 | 简体中文 |  | 待定
| 繁体中文 |  | 一期 |  | 前端 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 英文 |  | 待定
客服 | 问题解答 |  | 二期以后
| 投诉处理 |  | 二期以后
| 建议与反馈 |  | 二期以后
| 在线客服 |  | 一期 |  | 前端 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
消息系统 | C到C对话 |  | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| C到C对话 - 列出交易单 |  | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| C到平台对话 |  | 一期 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
APP风格 | 界面风格 | 默认 | 前期
|  | 其他 | 暂无计划
| APP类型 | IOS | 暂无计划
|  | 安卓 | 暂无计划
|  | H5 | 前期
平台财务系统 | 财务明细 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 财务对账 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
| 财务统计 |  | 各期同步 |  | 肖子超 |  | 2019-08-16 | 2019-08-28
风控系统 | 风控系统 |  | 二期以后